## Sheet1
Task | weight | Accumulated | Due time index | Actual time completed | Progress
A | 10 | 10 | 2 | 3 | 4
B | 20 | 30 | 2 | 3 | 9
C | 50 | 80 | 4 | 5 | 25
D | 50 | 130 | 6 | 7 | 40
E | 100 | 230 | 8 | 10 | 71
F | 20 | 250 | 10 | 12 | 77
G | 20 | 270 | 12 | 13 | 83
H | 20 | 290 | 16 | 17 | 89
I | 20 | 310 | 20 | 22 | 95
J | 5 | 315 | 22 | 23 | 97
K | 10 | 325 | 24 | 24 | 100