## 0913
铸造实习第一天教学安排
—任务— | —权重— | —累计权重— | —计划完成时间— | —1实际完成时间— | —2实际完成时间— | —3实际完成时间— | —4实际完成时间— | —5实际完成时间— | —6实际完成时间— | —进度百分比—
签到 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 0
铸工实习概述讲话 | 15 | 15 | 30 | 18 | 28 |  |  |  | 20 | 6
消失模任务安排 | 5 | 20 | 50 | 40 | 47 |  |  |  | 48 | 8
消失模的现场操作 | 5 | 25 | 60 | 50 | 55 |  |  |  | 54 | 10
分析交流 | 5 | 30 | 70 | 54 | 68 |  |  |  | 59 | 13
小组讨论和分工 | 10 | 40 | 90 | 87 | 96 |  |  |  | 90 | 17
学生消失模模型制造 | 50 | 90 | 150 | 140 | 147 |  |  |  | 142 | 38
刷涂料和烘干 | 15 | 105 | 180 | 173 | 189 |  |  |  | 176 | 44
消失模铸造视频观看 | 10 | 115 | 210 | 200 | 220 |  |  |  | 210 | 48
整模造型示范讲解 | 25 | 140 | 270 | 240 | 260 |  |  |  | 260 | 58
整模造型学生操作 | 45 | 185 | 340 | 330 | 350 |  |  |  | 338 | 77
消失模和3D砂型机器介绍 | 30 | 215 | 370 | 375 | 370 |  |  |  | 370 | 90
布置纪念币 | 25 | 240 | 420 | 420 | 420 |  |  |  | 420 | 100