## Slide 1: 动态项目控制精要
* JP Tollenboom *
Jean Pierre Tollenboom，比利时人，工程师、教授。开创动态项目控制DPC方法20余年，为可口可乐、健赞制药、力拓矿业等国际企业提供基于动态项目控制DPC的项目管理、计划与执行控制等咨询服务。近二十年来，JP还持续担任比利时鲁汶大学工业工程学院硕士论文委员会主席。

## Slide 2
计划
执行
度量进度
进度反馈
实际与计划比照
修正与调整

## Slide 3
监控一朵花的生长

## Slide 4
进度：原点的纵坐标位置（进度百分比）
速度：红色切线的斜率
进度与速度

## Slide 6
Dest：预估的任务所需时间
S：最短可能完成的时间
E：预期时间（最有可能的完成时间）
L：最长允许完成时间

## Slide 7
第一层任务：只有一个根任务
第一、第二层
第一、第二、第三层

## Slide 8
1
2
12
13
23
31
44
45
含义 | 语法 | 同时性
任务1完成（Finish）后，执行（Start）任务2 | 2:1FS | 无
任务12和任务13同时开始执行（Start） | 13: 12SS | 完全
任务23和任务31同时结束（Finish） | 31: 23FF | 完全
任务44结束（Finish）前，任务45启动（Start）；提前量为10天（day） | 45: 44FS-10d | 部分
每一个任务条都代表甘特图上的一个任务，数字代表任务所在的行数

## Slide 9
雏菊型任务树
S型成长曲线
雏菊型任务树：层级完整的项目任务进度视图，圆环形树状结构
  提供项目进度的全局视角
  帮助团队及早定位项目中影响进度的环节
S型成长曲线
  蓝色曲线：计划进度路径
  黑色曲线：实际进度路径，圆点代表进度检查点
  绿色区域：项目进度-安全
  黄色区域：项目进度-不安全
  橙色区域：项目进度-很不安全，考虑并采取措施
  橙色以下：项目进度-严重问题，必须采取应对措施

## Slide 10
- 实际-计划曲线平行 -
项目继续
- 实际进度偏离 -
需要采取行动
增加资源
加班
改善物流，充分备料
改善信息沟通
改善数据同步
- 汇合型曲线 -
实际进度正在恢复
项目继续

## Slide 11
路径A
路径B
路径A
状态很好
风险低
基本处于绿色安全区域
项目成功完成
  进度及时
  结果全面
  质量优秀
路径B
状态很差
高风险
进度处于红色危险区
项目失败
  虽及时完成，但
  任务完成不全面
  质量低劣

## Slide 12
理想进度曲线
t
0%
100%
初期平缓
合理速度推进
项目进度
缓慢收尾
保证及时完成
保证全面完成
保证质量优良